# PLAZOS REGULATORIOS PMGD

Tabla 1 : “Plazos regulatorios para procesos de conexión NO INS y con Impacto Sistémico”

| Formulario inicial | Formulario final | Plazo Regulatorio | Responsable del Formulario final |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitud de Información (F1) | Respuesta a la Solicitud de Información (F2) | 15 días hábiles | DISTRIBUIDORA |
| Solicitud de Conexión a la Red (F3) | Evaluación de Admisibilidad de la SCR (F4) | 10 días hábiles | DISTRIBUIDORA |
| Evaluación de Admisibilidad de la SCR (F4) | Solicitud de Rectificación Antecedentes Admisibilidad (F5) | 5 días hábiles | PMGD |
| Solicitud de Rectificación Antecedentes Admisibilidad (F5) | Rectificación de declaración de Admisibilidad (F6) | 10 días hábiles | DISTRIBUIDORA |
| Rectificación de declaración de Admisibilidad (F6) | Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red (F7) | 10 días hábiles | DISTRIBUIDORA |
| Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red (F7) | Conformidad a la Respuesta a la SCR (F8) | 5 días hábiles | PMGD |
| Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red (F7) | Entrega de Estudios de Conexión Preliminares (F9) | 1 mes | PMGD |
| Entrega de Estudios de Conexión Preliminares (F9) | Revisión Resultados Preliminares de los Estudios (F10) | 1 mes | DISTRIBUIDORA |
| Revisión Resultados Preliminares de los Estudios (F10) | Ajuste de Resultados de los Estudios Preliminares (F11) | 1 mes | PMGD |
| Ajuste de Resultados de los Estudios Preliminares (F11) | Observaciones Finales a los Resultados de Estudios (F12) | 10 días hábiles | DISTRIBUIDORA |
| Observaciones Finales a los Resultados de Estudios (F12) | Resultados Finales Estudios de Conexión (F13) | 10 días hábiles | PMGD |
| Resultados Finales Estudios de Conexión (F13) | Informe de Criterios De Conexión (F14) | 1 mes | DISTRIBUIDORA |
| Informe de Criterios De Conexión (F14) | Conformidad con ICC (F15) | 20 días hábiles | PMGD |
| Desacuerdo entre las partes | Presentación Controversias (F16) | 20 días hábiles | DISTRIBUIDORA/PMGD |
| Acreditación Hitos Ejecución PMGD (F17) | Validación Hitos Ejecución PMGD (F18) | - | DISTRIBUIDORA |
| Notificación Conexión Proyecto PMGD (F19) | Validación Notificación Conexión Proyecto PMGD (F20) | 15 días hábiles | DISTRIBUIDORA |
| Notificación Conexión Proyecto PMGD (F19) | Protocolo de Puesta en Servicio (F21) | 30 días hábiles | DISTRIBUIDORA |

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Para los procesos INS y procesos con Alto Impacto, aplican los mismos plazos señalados en la Tabla 1 a excepción de lo señalado en la tabla 2 y 3.

Tabla 2: “Plazos regulatorios para procesos de conexión INS”

| Formulario Inicial | Formulario Final | Plazo Regulatorio | Responsable de la Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red F7) | Informe de Criterios De Conexión (F14) | 20 días hábiles | DISTRIBUIDORA |

Tabla 3: “Plazos regulatorios para procesos de conexión NO INS y con Alto Impacto Sistémico”

| Formulario Inicial | Formulario Final | Plazo Regulatorio | Responsable de la Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega de Estudios de Conexión Preliminares (F9) | Revisión Resultados Preliminares de los Estudios (F10) | 2 meses | DISTRIBUIDORA |
| Revisión Resultados Preliminares de los Estudios (F10) | Ajuste de Resultados de los Estudios Preliminares (F11) | 2 meses | PMGD |

Tabla 4: “Vigencia del ICC desde la manifestación de conformidad según el artículo 64 del DS8”

| Tipo de PMGD | Potencia de inyección (MW) | Plazo Regulatorio | Responsable de la Gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| PMGD INS | Menor a 1,5 MW | 9 meses | PMGD |
| PMGD NO INS | Entre 1,5 y 3 MW | 12 meses | PMGD |
| PMGD NO INS | Mayor a 3 MW | 18 meses | PMGD |