PLAZOS REGULATORIOS PMGD


Tabla 1 : “Plazos regulatorios para procesos de conexión NO INS y con Impacto Sistémico”

	Formulario inicial
	Formulario final
	Plazo Regulatorio
	Responsable del Formulario final

	Solicitud de Información (F1)
	Respuesta a la Solicitud de Información (F2)
	15 días hábiles
	DISTRIBUIDORA

	Solicitud de Conexión a la Red (F3)
	Evaluación de Admisibilidad de la SCR (F4)
	10 días hábiles
	DISTRIBUIDORA

	Evaluación de Admisibilidad de la SCR (F4)
	Solicitud de Rectificación Antecedentes Admisibilidad (F5)
	5 días hábiles
	PMGD

	Solicitud de Rectificación Antecedentes
Admisibilidad (F5)
	Rectificación de declaración de
Admisibilidad (F6)
	10 días hábiles
	DISTRIBUIDORA

	Rectificación de declaración de Admisibilidad (F6)
	Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red (F7)
	10 días hábiles
	DISTRIBUIDORA

	Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red
(F7)
	Conformidad a la Respuesta a la SCR (F8)
	5 días hábiles
	PMGD

	Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red (F7)
	Entrega de Estudios de Conexión Preliminares (F9)
	1 mes
	PMGD

	Entrega de Estudios de Conexión Preliminares
(F9)
	Revisión Resultados Preliminares de los
Estudios (F10)
	1 mes
	DISTRIBUIDORA

	Revisión Resultados Preliminares de los Estudios (F10)
	Ajuste de Resultados de los Estudios Preliminares (F11)
	1 mes
	PMGD

	Ajuste de Resultados de los Estudios Preliminares (F11)
	Observaciones Finales a los Resultados de Estudios (F12)
	10 días hábiles
	DISTRIBUIDORA

	Observaciones Finales a los Resultados de
Estudios (F12)
	Resultados Finales Estudios de Conexión
(F13)
	10 días hábiles
	PMGD

	Resultados Finales Estudios de Conexión (F13)
	Informe de Criterios De Conexión (F14)
	1 mes
	DISTRIBUIDORA

	Informe de Criterios De Conexión (F14)
	Conformidad con ICC (F15)
	20 días hábiles
	PMGD

	Desacuerdo entre las partes
	Presentación Controversias (F16)
	20 días hábiles
	DISTRIBUIDORA/PMGD

	Acreditación Hitos Ejecución PMGD (F17)
	Validación Hitos Ejecución PMGD (F18)
	-
	DISTRIBUIDORA

	Notificación Conexión Proyecto PMGD (F19)
	Validación Notificación Conexión Proyecto PMGD (F20)
	15 días hábiles
	DISTRIBUIDORA

	Notificación Conexión Proyecto PMGD (F19)
	Protocolo de Puesta en Servicio (F21)
	30 días hábiles
	DISTRIBUIDORA








CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Para los procesos INS y procesos con Alto Impacto, aplican los mismos plazos señalados en la Tabla 1 a excepción de lo señalado en la tabla 2 y 3.

Tabla 2: “Plazos regulatorios para procesos de conexión INS”

	Formulario Inicial
	Formulario Final
	Plazo Regulatorio
	Responsable de la Respuesta

	Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red F7)
	Informe de Criterios De Conexión (F14)
	20 días hábiles
	DISTRIBUIDORA
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Tabla 3: “Plazos regulatorios para procesos de conexión NO INS y con Alto Impacto Sistémico”

	Formulario Inicial
	Formulario Final
	Plazo Regulatorio
	Responsable de la Respuesta

	Entrega de Estudios de Conexión Preliminares (F9)
	Revisión Resultados Preliminares de los Estudios (F10)
	2 meses
	DISTRIBUIDORA

	Revisión Resultados Preliminares de los
Estudios (F10)
	Ajuste de Resultados de los Estudios
Preliminares (F11)
	2 meses
	PMGD



Tabla 4: “Vigencia del ICC desde la manifestación de conformidad según el artículo 64 del DS8”

	Tipo de PMGD
	Potencia de inyección (MW)
	Plazo Regulatorio
	Responsable de la Gestión

	PMGD INS
	Menor a 1,5 MW
	9 meses
	PMGD

	PMGD NO INS
	Entre 1,5 y 3 MW
	12 meses
	PMGD

	PMGD NO INS
	Mayor a 3 MW
	18 meses
	PMGD
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